# SỬA LỖI BÁO CÁO VELOCITY VÀ BURNDOWN CHART CỦA SPRINT 4

# Phần 1 - Phân tích

Rà soát 5 nhận định dựa trên Definition of Done (DoD), quy tắc Velocity và dữ liệu Burndown Chart.

| Nhận định | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu | Hậu quả nếu giữ nguyên |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Sai | Các PBI Done là: Hủy chuyến (5 SP), Đánh giá tài xế (5 SP), Lưu địa chỉ yêu thích (3 SP), Đổi ảnh đại diện (2 SP). PBI RikkeiPay mới hoàn thành khoảng 75% và chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD, tính 0 SP. | Velocity bị thổi phồng từ 15 lên 21 SP, làm đội dự báo quá khả năng thực tế ở các Sprint sau. |
| BC2 | Đúng | SP còn lại không đổi từ ngày 1 sang ngày 2 (21 → 21). Đường ngang là tín hiệu để nhóm tìm nguyên nhân trong Daily Scrum, chẳng hạn công việc bị chặn hoặc có nhiều việc đang làm dở. | Không có hậu quả nếu dùng như tín hiệu điều tra; nếu bỏ qua, trở ngại có thể kéo dài. |
| BC3 | Sai | Ngày 3, SP còn lại tăng từ 21 lên 24. Dữ liệu cho biết Đức đã thương lượng với Developers và thêm PBI 3 SP vào ngày 3; đường tăng do phạm vi Sprint tăng, không chứng minh Developers làm việc chậm. | Kết luận sai về năng suất có thể khiến nhóm đánh giá không công bằng và che khuất việc thay đổi phạm vi. |
| BC4 | Sai | Ngày 9 còn 11 SP; ngày 10 không thể tự sửa về 0 chỉ để Actual Line chạm Ideal Line. Burndown phải phản ánh đúng lượng công việc thực tế còn lại. | Biểu đồ bị làm đẹp, mất độ tin cậy và khiến quản lý hiểu sai tình trạng hoàn thành Sprint. |
| BC5 | Sai | RikkeiPay mới hoàn thành khoảng 75% và chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD. PBI chưa Done không tự động chuyển sang Sprint 5 và không được tách phần trăm còn lại thành 2 SP. | Đếm phần việc chưa hoàn thành như Done làm sai Velocity và phá vỡ tính minh bạch của Product Backlog. |

# Phần 2 - Vá lỗi

1. Tính lại Velocity Sprint 4: 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP. PBI RikkeiPay chưa đạt DoD nên tính 0 SP; PBI “Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn” chưa làm nên tính 0 SP. Velocity Sprint 4 = 15 SP.

2. Số SP còn lại đúng ở ngày 10: 11 SP, theo số liệu cuối cùng thực tế trên Burndown Chart trước khi bị sửa. Không được đổi thành 0 chỉ để khớp Ideal Line.

3. Xử lý PBI thanh toán bằng ví RikkeiPay: PBI chưa đạt DoD nên quay lại Product Backlog để Product Owner xem xét và sắp xếp thứ tự ưu tiên; không tự động chuyển sang Sprint 5. Khi được chọn vào Sprint sau, Developers tiếp tục hoàn thành phần tích hợp và kiểm thử theo quy trình Sprint Planning.